## Hoja1
Nombre: | Diego F. Galarza
Proyecto: | Proyecto Objetos y Programación a Media Escala
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Tiempo de interrumpción | Promedio de tiempo | Actividad |  |  | Commit en git
[5 empty] | Diseño | Implementación | Corrección de errores
2017-04-23 | 16:00 | 18:00 | no hubo interrrumpción | 2 horas | Lectura del proyecto y puntos de la primera entrega | Distribucción y planteamiento de los diagramas a realizar
2017-04-25 | 15:00 | 18:00 | 20 minutos | 2 horas y 40 minutos | Manera de realización del diagrama de casos de uso y del diagrama de clases | Extracción de la informacion para el diagrama uml a mano y inicio de su realizacion en papel de modo borrador. Y inicio de realización de los diagramas de casos de uso
2017-04-26 | 18:00 | 21:00 | 25 minutos | 2 horas y 35 minutos | Realización de diagrama de casos de uso en draw.io y word, de manera que se realizaba el diagrama con el dibujito y se rellenaba el formato en word | Realización de diagrama de casos de uso con formato y finalizacion de diagrama de clases a mano | Corrección de errores en el planteamiento de ciertas clases y mejora en la estructura y simplicidad de ciertas partes del diagrama de casos de uso
2017-04-29 | 17:00 | 19:35 | 15 minutos | 2 horas y 20 minutos | Avance en el diagrama de casos de uso y paso de diagrama de clase a draw.io | Casi finalizacion de diagrama de casos de uso con sus respectivo formato y gran avance en el paso del diagrama de clases a draw.io y sus conexiones entre las clases
2017-04-30 | 16:00 | 22:00 | 30 minutos | 5 horas y media | Finalización de diagrama de casos de uso y finalizacion de diagrama de clases | Terminación de ambos diagramas con sus respectivos requerimientos | Cambio en ciertas asociaciones entre las clases del diagram de clases
2017-05-01 | 14:00 | 07:00p.m. | 20 minutos | 5 horas | Diseño de la interfaz grafica usando Adobe Illustrator y Balsamiq | Finalizacion de los diseños de cada seccion del programa final | Adicion de diseños que estaban pendientes por plantear
2017-05-02 | 17:00 | 20:00 | 30 minutos | 3 horas | investigaremos sobre el uso de QT y empezaremos a realizar las clases designadas en los diagramas | Toma de apuntes necesarios en Word y edicion de código en C++
2017-05-03 | 17:00 | 20:00 | 30 minutos | 3 horas | Iniciaremos usando QT y aprendiendo sus funciones y ventajas | Observamos video-tutoriales sobre QT y eimos la documentacion en la pagina
2017-05-07 | 14:00 | 16:00 | Sin interrupcion | 2 horas y media | Terminaremos de hacer las clases en c++ | Elaboracion de codigo en C++ | Correccion de las clases en C++ y su herencia
2017-05-09 | 18:00 | 20:00 | Sin interrupcion | 2 horas | Investigacion sobre como realizar una base de datos y como aplicarla | Lectura sobre base de datos con SQL y bases de datos manuales
2017-05-12 | 17:00 | 20:00 | 30 minutos | 3 horas | Investigacion sobre como interpretar lecutra en QT y transcribirla en C++ | Observamos video-tutoriales sobre QT y eimos la documentacion en la pagina
2017-05-16 | 17:00 | 20:00 | 30 minutos | 3 horas | Iniciaremos la creación de la interfaz grafica con lo aprendido de QT | Se trabajó sobre QT comprobando la funcionalidad del trabajo
2017-05-17 | 16:00 | 20:00 | 40 minutos | 4 horas | Se termina la creacion de la interfaz grafica y se comienza a unir las ventanas | Verificamos que el programa funcionara correctamente | Correccion de union de ventanas y redireccionamiento
2017-05-18 | 18:00 | 21:00 | 30 minutos | 3 horas | Terminaremos la interfaz grafica en QT unida con nuestro programa | Unimos codigo C++ y funciones de QT | Se corrigen errores de ubicación de botones y entradas de texto
2017-05-19 | 16:00 | 18:00 | Sin interrupcion | 2 horas | Se termina de unir las ventanas mediante comandos de QT y se corrigen errores de la interfaz grafica | Mejoramiento de la interfaz grafica y prueba de su total funcionamiento | Correccion de errores de la interfaz grafica
2017-05-20 | 17:00 | 22:00 | 1 hora | 5 horas | Se comenzó a blindar el codigo, incluyendo las restricciones necesarias en todo el proyecto | Investigamos sobre las formas de blindar el codigo e incrustar restricciones en las entradas del usuario
2017-05-21 | 17:00 | 12:00 | 1 hora | 7 horas | Mejoramiento de el ingreso de la información en la interfaz | Se implementaron mejores funciones para la rcompilar la informacion
2017-05-22 | 14:00 | 17:00 | 30 minutos | 3 horas | Se decidió implementar la lectura y escritura de archivos en vez de la base de datos y se comenzó su investigacion | Investigamos sobre la lectura y escritura de archivos mediante QT
2017-05-23 | 15:00 | 19:00 | 1 hora | 4 horas | Comenzamos con la implementacion de la escritura de archivos | Se aplicó la lectura de archivos en QT en vez de aplicar las bases de datos
2017-05-24 | 17:00 | 22:30 | 1 hora | 5 horas y media | Mejoramiento de lectura de archivos y restricciones | Implementamos restricciones faltantes y mejoramos la lectura de archivos para usarlos en la identificacion del usuario | Correccion de errores de lectura de archivos y restricciones en el ingreso del usuario
2017-05-26 | 12:00 | 6:50 | 1 hora | 18 horas y 50 minutos | Adicion de informacion en los formato PSP, diagramas y creacion del manual de usuario, mejoramiento del codigo definitivo | Se añadió informacion necesaria a los diagramas de los ultimos cambios y se creo el proyecto final | Correccion de errores en los diagramas y codigo final del proyecto